## WBS예시
과제명 | Jsp & Servlet을 이용한 중고물품 대여 서비스 | [5 empty] | 일정관리담당자 |  |  | ALL
과제책임자 | 팀장 김한송 | 과제기간 | 2022.03.23~2023.04.06 |  |  |  | 최종작성일
WBS | 작업 이름 | 소요일 | 시작 날짜 | 예상 완료 날짜 | 실제 완료 날짜 | 계획율 | 완료율 | 진척율 | 계획진척율 | 담당자 | 산출물
1 | 중고물품 대여 서비스
1.1 | 과제 계획 | 3일 | 2023.03.23 | 2023.03.25 | 2023.03.25 | 100% | 100% | 100% |  | 팀 전원
1.1.1 | 과제 계획 수립 | 3일 | 2023.03.23 | 2023.03.25 | 2023.03.24 | 100% | 100% | 100% |  | 김한송 | 프로젝트 기획서
1.1.2 | WBS 수립 | 3일 | 2023.03.23 | 2023.03.25 | 2023.03.24 | 100% | 100% | 100% |  | 팀전원 | WBS
1.2 | 분석 | 4일 | 2023.03.25 | 2023.03.28 | 2023.03.28 | 100% | 100% | 100% |  | 팀 전원
1.2.1 | 기능 요구사항 보완 | 4일 | 2023.03.25 | 2023.03.28 | 2023.03.27 | 100% | 100% | 100% |  | 염혜정
1.2.2 | 비기능 요구사항 보완 | 4일 | 2023.03.25 | 2023.03.28 | 2023.03.27 | 100% | 100% | 100% |  | 김한송
1.2.3 | 제약 사항 정의 보완 | 4일 | 2023.03.25 | 2023.03.28 | 2023.03.27 | 100% | 100% | 100% |  | 박화연
1.3 | 설계/구현/테스트 | 1일 | 2023.03.27 | 2023.03.27 | 2023.03.27 | 100% |  |  |  | 팀 전원 | 화면설계서
1.3.1 | 데이터베이스 설계 및 요구사항 분석 | 2일 | 2023.03.27 | 2023.03.28 | 2023.03.28 | 100% | 100% | 100% |  | 팀 전원 | 데이터베이스요구사항분서서 테이블 명세서
1.3.2 | 관리자페이지 | 5일 | 2023.03.28 | 2023.04.01 | 2023.04.01 | 100% | 100% | 100% |  | 팀 전원
1.3.2.1 | 관리자페이지(회원 현황 및 관리) | 2일 | 2023.03.27 | 2023.03.28 | 2023.03.28 | 100% | 100% | 100% |  | 김한송
1.3.2.2 | 관리자페이지(게시판) | 2일 | 2023.03.28 | 2023.03.29 | 2023.03.29 | 100% | 100% | 100% |  | 김한송
1.3.2.3 | 관리자페이지(상품재고현황) | 2일 | 2023.03.29 | 2023.03.30 | 2023.03.30 | 100% | 100% | 100% |  | 김한송
1.3.2.4 | 관리자페이지(반납 게시판) | 2일 | 2023.03.30 | 2023.03.31 | 2023.03.31 | 100% | 100% | 100% |  | 염혜정
1.3.2.5 | 관리자페이지(사용자별 진행현황) | 2일 | 2023.03.31 | 2023.04.01 | 2023.04.01 | 100% | 100% | 100% |  | 김한송
1.3.2.6 | 관리자페이지(희망상품 업로드) | 2일 | 2023.03.30 | 2023.03.31 | 2023.03.31 | 100% | 100% | 100% |  | 김한송
1.3.2.7 | 관리자페이지(제품 매입 상세관련) | 2일 | 2023.03.29 | 2023.03.30 | 2023.03.30 | 100% | 100% | 100% |  | 김한송
1.3.3 | Eclipse(JSP & Servlet) | 17일 | 2023.03.27 | 2023.04.04 | 2023.04.05 | 100%
1.3.3.1 | 웹페이지 디자인 설계 및 디자인 선정 | 2일 | 2023.03.23 | 2023.03.24 | 2023.03.24 | 100% | 100% | 100% |  | 박화연
1.3.3.2 | 회원가입 및 로그인 디자인 및 기능 구현 | 2일 | 2023.03.23 | 2023.03.25 | 2023.03.25 | 100% | 100% | 100% |  | 황영규
1.3.3.3 | 회원정보 수정 및 회원탈퇴 디자인 및 기능 구현 | 2일 | 2023.03.27 | 2023.03.29 | 2023.03.29 | 100% | 100% | 100% |  | 황영규
1.3.3.4 | 회원정보 확인하는 페이지 디자인 및 기능 구현 | 2일 | 2023.03.30 | 2023.04.03 | 2023.04.03 | 100% | 100% | 100% |  | 황영규
1.3.3.5 | 결제, 본인인증, 행안부 주소 API 구현 | 3일 | 2023.03.24 | 2023.03.26 | 2023.03.26 | 100% | 100% | 100% |  | 박화연
1.3.3.6 | 상품 디테일 페이지 디자인 및 기능 구현 | 2일 | 2023.03.27 | 2023.03.29 | 2023.03.29 | 100% | 100% | 100% |  | 박화연
1.3.3.7 | 상품 리뷰 페이지 디자인 및 기능 구현 | 2일 | 2023.03.29 | 2023.03.31 | 2023.03.31 | 100% | 100% | 100% |  | 박화연
1.3.3.8 | 장바구니 페이지 디자인 및 기능 구현 | 2일 | 2023.04.01 | 2023.04.03 | 2023.04.03 | 100% | 100% | 100% |  | 박화연
1.3.3.9 | 퀵뷰 기능 구현 | 2일 | 2023.04.04 | 2023.04.05 | 2023.04.05 | 100% | 100% | 100% |  | 박화연
1.3.3.10 | 희망 상품 페이지 디자인 및 기능 구현 | 2일 | 2023.03.28 | 2023.03.31 | 2023.03.31 | 100% | 100% | 100% |  | 이안호
1.3.3.11 | 희망 상품 등록 페이지 디자인 및 기능 구현 | 2일 | 2023.03.31 | 2023.04.03 | 2023.04.03 | 100% | 100% | 100% |  | 이안호
1.3.3.12 | 상품 리스트 및 카테고리 페이지 기능 구현 | 2일 | 2023.03.28 | 2023.03.29 | 2023.03.29 | 100% | 100% | 100% |  | 염혜정
1.3.3.14 | 마이페이지 디자인 및 기능 구현 | 2일 | 2023.03.29 | 2023.03.30 | 2023.03.30 | 100% | 100% | 100% |  | 염혜정
1.3.3.15 | 상품 매매 요청 페이지 디자인 및 기능 구현 | 2일 | 2023.03.30 | 2023.04.01 | 2023.04.01 | 100% | 100% | 100% |  | 염혜정
1.3.3.16 | 상품 반납 페이지 디자인 및 기능 구현 | 2일 | 2023.04.01 | 2023.04.02 | 2023.04.02 | 100% | 100% | 100% |  | 염혜정
1.3.4 | 데이터베이스 구축 및 서버 연결 | 10일 | 2023.03.27 | 2023.03.31 | 2023.04.03 | 100% | 100% | 100%
1.3.4.1 | 서블릿과 데이터베이스 연결 확인 및 구현 | 1일 | 2023.03.28 | 2023.03.28 | 2023.03.28 | 100% | 100% | 100% |  | 박화연
1.3.4.2 | 데이터베이스 테이블 생성 | 3일 | 2023.03.27 | 2023.03.28 | 2023.03.28 | 100% | 100% | 100% |  | 김한송
1.3.4.3 | 데이터베이스를 통한 상품 페이지 기능 구현 | 3일 | 2023.03.27 | 2023.04.03 | 2023.04.03 | 100% | 100% | 100% |  | 염혜정
1.3.4.4 | 데이터베이스를 통한 장바구니 기능 구현 | 3일 | 2023.04.01 | 2023.04.03 | 2023.04.03 | 100% | 100% | 100% |  | 박화연
1.3.4.5 | 데이터베이스를 동한 관리자 페이지 기능 구현 | 3일 | 2023.03.28 | 2023.04.03 | 2023.04.03 | 100% | 100% | 100% |  | 김한송
1.3.4.6 | 데이터베이스를 통한 희망상품 기능 구현 | 3일 | 2023.03.29 | 2023.03.31 | 2023.04.03 | 100% | 100% | 100% |  | 이안호
1.3.5 | 전체 테스트 | 2일 | 2023.04.03 | 2023.04.04 | 2023.04.04 | 100% | 100% | 100%
1.3.5.1 | 각 기능별 오류사항 점검 | 2일 | 2023.04.03 | 2023.04.04 | 2023.04.04 | 100% | 100% | 100% |  | 김한송
1.3.5.2 | 페이지 전체 디자인 수정 | 2일 | 2023.04.03 | 2023.04.04 | 2023.04.04 | 100% | 100% | 100% |  | 박화연,염혜정
1.3.5.3 | 각 기능별 오류사항 수정 | 2일 | 2023.04.03 | 2023.04.04 | 2023.04.04 | 100% | 100% | 100% |  | 팀전원
1.3.5.4 | 최종테스트 | 1일 | 2023.04.04 | 2023.04.04 | 2023.04.04 | 100% | 100% | 100% |  | 팀전원
1.3.6 | 최종발표준비 | 3일 | 2023.04.03 | 2023.04.05 | 2023.04.05 | 100% | 100% | 100% |  | 팀 전원
1.3.6.1 | 최종보고서 작성 | 3일 | 2023.04.03 | 2023.04.05 | 2023.04.04 | 100% | 100% | 100% |  | 이안호,황영규
1.3.6.2 | 최종발표 ppt 작성 및 발표준비 | 3일 | 2023.04.03 | 2023.04.05 | 2023.04.05 | 100% | 100% | 100% |  | 김한송,염혜정
1.3.7 | 최종발표 | 1일 | 2023.04.06 | 2023.04.06 | 2023.04.06 | 100% | 100% | 100% |  | 팀 전원
1.3.7.1 | 리허설 및 최종발표 | 1일 | 2023.04.06 | 2023.04.06 | 2023.04.06 | 100% | 100% | 100% |  | 팀 전원

## 회의록 예시
프로젝트 회의 주제 :
팀원이름 | 박수민 | 노강민 | 정한성 | 홍진영 | 홍진영
맡은 역할 | 딥 러닝 | 프론트 엔드 | 백 엔드 | 프론트 엔드 | 프론트 엔드
어제한 일 | 명함 데이터 객체명 인식을 위한 딥러닝 태깅작업(60%) 정규표현식을 사용한 추출(70%) | 지도 기능 구현(90%) 및 고객정보 페이지(30%) | firebase를 활용하여 내정보 페이지 값 DB연동 | firebase를 활용하여 내정보 페이지 값 DB연동 | firebase를 활용하여 내정보 페이지 값 DB연동
오늘할 일 | 명함 데이터 객체명 인식을 위한 딥러닝 태깅작업(80%) 정규표현식을 사용한 추출(80%) 한국어 데이터셋을 활용한 학습 | 지도 기능 구현(100%) 및 고객정보 페이지(60%) 하단 내비바 구현 및 페이지 연결 | firebase를 통한 로그인 기능 및 회원 정보 localstore에 저장 회원정보 저장 | firebase를 활용하여 내정보 페이지 값 DB연동 내정보 페이지 회원가입 및 아이디 중복확인 | firebase를 활용하여 내정보 페이지 값 DB연동 내정보 페이지 회원가입 및 아이디 중복확인
문제점

## 23-03-23
프로젝트 회의 (솜브레로) 주제 : 중고물품 대여 서비스 |  |  |  |  | 전체프로젝트 완성률
1%
팀원이름 | 김한송 | 박화연 | 염혜정 | 이안호 | 황영규
맡은 역할 | 관리자페이지 | 결제, 상세페이지, 리뷰 | 거래관련 페이지 | 웹페이지 디자인 | 회원가입,로그인, 상품정보수집
어제한 일
오늘할 일 | 데이터베이스 설계, 도출문서 작성 | 데이터베이스 설계 | 메인페이지 디자인 | 템플릿 자료 수집 | 상품정보 수집
문제점

## 23-03-24
프로젝트 회의 (솜브레로) 주제 : 중고물품 대여 서비스 |  |  |  |  | 전체프로젝트 완성률
5%
팀원이름 | 김한송 | 박화연 | 염혜정 | 이안호 | 황영규
맡은 역할 | 관리자페이지 | 결제, 상세페이지, 리뷰 | 거래관련 페이지 | 웹페이지 디자인 | 회원가입,로그인, 상품정보수집
어제한 일 | 데이터베이스 설계, 도출문서 작성 | 데이터베이스 설계 | 메인페이지 디자인 | 템플릿 자료 수집 | 상품정보 수집
오늘할 일 | 도출문서 작성 | 결제API 구현 | 메인페이지 디자인 | 템플릿 자료수집 | 회원가입/로그인 기능 구현
문제점

## 23-03-27
프로젝트 회의 (솜브레로) 주제 : 중고물품 대여 서비스 |  |  |  |  | 전체프로젝트 완성률
10%
팀원이름 | 김한송 | 박화연 | 염혜정 | 이안호 | 황영규
맡은 역할 | 관리자페이지 | 결제, 상세페이지, 리뷰 | 거래관련 페이지 | 웹페이지 디자인 | 회원가입,로그인, 상품정보수집
어제한 일 | 도출문서 작성 | 결제API 구현 | 메인페이지 디자인 | 템플릿 자료수집 | 회원가입/로그인 기능 구현
오늘할 일 | 관리자페이지 구현(고객정보 조회 및 수정) | 장바구니 기능 구현 | 상품상세페이지 구현 | 메인페이지 디자인 수정 | 회원가입 기능 구현
문제점

## 23-03-28
프로젝트 회의 (솜브레로) 주제 : 중고물품 대여 서비스 |  |  |  |  | 전체프로젝트 완성률
20%
팀원이름 | 김한송 | 박화연 | 염혜정 | 이안호 | 황영규
맡은 역할 | 관리자페이지 | 결제, 상세페이지, 리뷰 | 거래관련 페이지 | 웹페이지 디자인 | 회원가입,로그인, 상품정보수집
어제한 일 | 관리자페이지 구현(고객정보 조회 및 수정) | 장바구니 기능 구현 | 상품상세페이지 구현 | 메인페이지 디자인 수정 | 회원가입 기능 구현
오늘할 일 | 관리자페이지 구현(사용자별 진행상황, 상품매입관련) | 결제페이지 및 결제기능 오류수정 | 매매요청페이지 오류수정 및 반납관련 페이지 구현 | 대여 희망상품 페이지 구현 | 로그인 기능 구현
문제점 | 사용자별 진행현황에서 가장 마지막 순서에 있는 사용자의 사용자 현황이 반영이 안되는 버그 발생

## 23-03-29
프로젝트 회의 (솜브레로) 주제 : 중고물품 대여 서비스 |  |  |  |  | 전체프로젝트 완성률
33%
팀원이름 | 김한송 | 박화연 | 염혜정 | 이안호 | 황영규
맡은 역할 | 관리자페이지 | 결제, 상세페이지, 리뷰 | 거래관련 페이지 | 웹페이지 디자인 | 회원가입,로그인, 상품정보수집
어제한 일 | 관리자페이지 구현(사용자별 진행상황, 상품매입관련) | 결제페이지 및 결제기능 오류수정 | 매매요청페이지 오류수정 및 반납관련 페이지 구현 | 대여 희망상품 페이지 구현 | 로그인 기능 구현
오늘할 일 | 관리자페이지 구현(상품매입관련) 로그인 회원가입 기능 수정 | 결제 마무리 및 리뷰 기능 구현 | 마이페이지(반납관련) | 희망상품 등록 및 희망상품 게시판 디자인 | 로그인 회원가입기능 구현
문제점

## 23-03-30
프로젝트 회의 (솜브레로) 주제 : 중고물품 대여 서비스 |  |  |  |  | 전체프로젝트 완성률
40%
팀원이름 | 김한송 | 박화연 | 염혜정 | 이안호 | 황영규
맡은 역할 | 관리자페이지 | 결제, 상세페이지, 리뷰 | 거래관련 페이지 | 웹페이지 디자인 | 회원가입,로그인, 상품정보수집
어제한 일 | 관리자페이지 구현(상품매입관련) 로그인 회원가입 기능 수정 | 결제 마무리 및 리뷰 기능 구현 | 마이페이지(반납관련) | 희망상품 등록 및 희망상품 게시판 디자인 | 로그인 회원가입기능 구현
오늘할 일 | 관리자페이지 구현(상품매입 및 등록) | 리뷰 업데이트 테스트 | 마이페이지 기능 마무리 상품등록 페이지 | 희망상품 페이지 DB불러오기 희망상품 리스트 작성 | 로그인 시 사용자별 상단바 출력 내용 수정
문제점

## 23-03-31
프로젝트 회의 (솜브레로) 주제 : 중고물품 대여 서비스 |  |  |  |  | 전체프로젝트 완성률
50%
팀원이름 | 김한송 | 박화연 | 염혜정 | 이안호 | 황영규
맡은 역할 | 관리자페이지 | 결제, 상세페이지, 리뷰 | 거래관련 페이지 | 웹페이지 디자인 | 회원가입,로그인, 상품정보수집
어제한 일 | 관리자페이지 구현(상품매입 및 등록) | 리뷰 업데이트 테스트 | 마이페이지 기능 마무리 상품등록 페이지 | 희망상품 페이지 DB불러오기 희망상품 리스트 작성 | 로그인 시 사용자별 상단바 출력 내용 수정
오늘할 일 | 제품매입상세페이지 구현 | 퀵뷰 기능 구현 | 반납관련페이지 구현 | 희망상품 페이지 마무리, 상품사진 등록 | 산출문서 작성
문제점

## 23-04-01
프로젝트 회의 (솜브레로) 주제 : 중고물품 대여 서비스 |  |  |  |  | 전체프로젝트 완성률
55%
팀원이름 | 김한송 | 박화연 | 염혜정 | 이안호 | 황영규
맡은 역할 | 관리자페이지 | 결제, 상세페이지, 리뷰 | 거래관련 페이지 | 웹페이지 디자인 | 회원가입,로그인, 상품정보수집
어제한 일 | 제품매입상세페이지 구현 | 퀵뷰 기능 구현 | 반납관련페이지 구현 | 희망상품 페이지 마무리, 상품사진 등록 | 산출문서 작성
오늘할 일 | 내 정보 화면에서 질문 답변 보기 기능 추가 | 전체 페이지 오류 수정 | 반납관련 페이지 디자인 수정 |  | 산출문서 작성
문제점

## 23-04-03
프로젝트 회의 (솜브레로) 주제 : 중고물품 대여 서비스 |  |  |  |  | 전체프로젝트 완성률
80%
팀원이름 | 김한송 | 박화연 | 염혜정 | 이안호 | 황영규
맡은 역할 | 관리자페이지 | 결제, 상세페이지, 리뷰 | 거래관련 페이지 | 웹페이지 디자인 | 회원가입,로그인, 상품정보수집
어제한 일 | 내 정보 화면에서 질문 답변 보기 기능 추가 | 전체 페이지 오류 수정 | 반납관련 페이지 디자인 수정 |  | 산출문서 작성
오늘할 일 | 메인페이지 디자인 수정, 폰트 적용 | 결제 기능 수정 | 페이지 디자인 수정 | 희망상품 페이지 적용, 디자인 수정 | 상품매매 부분 기본 상품 정보 등록
문제점

## 23-04-04
프로젝트 회의 (솜브레로) 주제 : 중고물품 대여 서비스 |  |  |  |  | 전체프로젝트 완성률
95%
팀원이름 | 김한송 | 박화연 | 염혜정 | 이안호 | 황영규
프로젝트 기획서
맡은 역할 | 관리자페이지 | 결제, 상세페이지, 리뷰 | 거래관련 페이지 | 웹페이지 디자인 | 회원가입,로그인, 상품정보수집 | https://docs.google.com/document/d/1PlvJ1B2vo9t_Jw-1DxRosE4i4Sb9QmXZ/edit?usp=sharing&ouid=102307042546532659290&rtpof=true&sd=true
요구사항 정의서
https://docs.google.com/document/d/1isD2Y1LxxetOfyI8CLfkTjPgJupg8Z3p9N7e6O_sfnc/edit?usp=sharing
데이터베이스 요구사항 분석서
https://docs.google.com/document/d/1mNsz-r4G1NsqsfnXSW46L0WxCaYIyf5C3HtKb3jkoXA/edit?usp=sharing
어제한 일 | 메인페이지 디자인 수정, 폰트 적용 | 결제 기능 수정 | 페이지 디자인 수정 | 희망상품 페이지 적용, 디자인 수정 | 상품매매 부분 기본 상품 정보 등록 | 테이블 명세서
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sFx2jiq07tuUz6tKEIz7xL_vTPMy-rH5/edit?usp=sharing&ouid=102307042546532659290&rtpof=true&sd=true
오늘할 일 | 프로젝트 발표 PPT작성 | 상품 기본 데이터 입력, 시연영상 촬영 | 프로젝트 발표 PPT작성 | 산출문서 작성 마무리(테이블명세서) | 산출문서 작성 마무리(요구사항 정의서, 데이터베이스 요구사항 분석서
문제점